## Project Planner
|  | Project Planner | [7 empty] | Date Started : __11-17-2025_____
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETED | DAYS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
PLANNING | 1 | 3 | 1 | 2 | 100% | bar: DAYS 3 to DAYS 5
PAGE LAYOUT SKETCH | 4 | 3 | 5 | 2 | 100% | bar: DAYS 2
DATABASE DESIGN | 7 | 2 | 7 | 1 | 100%
PACKAGES INSTALATION | 9 | 2 | 9 | 1 | 100%
BACKEND CONFIGURATION / IMPLEMENTATION | 9 | 14 | 9 | 14 | 100%
TEST API | 23 | 2 | 24 | 2 | 100%
XML CONFIGURATION | 24 | 3 | 24 | 2 | 100%
FRONTEND CONFIGURATION / IMPLEMENTATION | 24 | 10 | 24 | 9 | 100%
SSO / EMAIL IMPLEMENTATION | 25 | 3 | 25 | 3 | 100%
RESPONSIVE LAYOUT | 25 | 2 | 25 | 2 | 100%
END-TO-END TESTING | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%